**2013软件工程班 大四 核心任务日程安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 说明 |
| 指导老师准备选题 | 2016-8-20 | 2016-9-2 | 1． 指导老师准备毕业论文（设计）选题  2． 指导老师提交选题（题目） |
| 发布指导老师信息 | 2016-9-2 | 2016-9-5 | 发布指导老师联系信息、选题 |
| 论文(设计)命题审查 | 2016-9-5 | 2016-9-23 | 1. 学生选择、联系指导老师（注意：已经提前和老师联系的同学再次和老师确认）  2. 指导老师布置命题任务  3. 系部审查提交的题目  4. 学院教学委员会审题 |
| 海南师范大学毕业论文（设计）任务书 | 2016-9-24 |  | 教师提前拟定任务书，在2015-9-24日之前发到学生手里。 |
| 开题阶段 | 2016-9-24 | 2016-10-7 | 学生根据教师的任务书，查找相关的文献资料，并完成开题报告。同时，开始做毕业论文（设计）。 |
| 毕业设计（论文）  工作 | 2016-10-8 | 2016-12-30 | 全日制在校，全力以赴完成 毕业设计（论文）工作，为 接下来的 毕业实习与就业 留下 充足时间和精力，轻装上路。 |
| 毕业设计（论文）  检查、答辩 | 2017-1-1 | 2017-1-15 | 完成答辩 （除 考研同学外） |
| 毕业实习阶段 | 2017-1-15 | 2017-5-10 | 专业实习 （实习与就业相结合） |
| 毕业设计（论文）  上报 | 2017-5-10 | 2017-5-30 | 1. **全体毕业生返校** 2. 第一次答辩未通过者 和 考研未参加第一次答辩者 答辩； 3. 答辩不及格者 不能毕业； 4. 所有同学按毕业设计（论文） 学校要求 检查复制比和格式规范上交学校； 5. 所有课程按 培养计划 核实 是否达到 毕业要求？ （查漏补缺） 6. 毕业前相关工作。 |

------------------